## Sales
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
PT CATUR ELANG PERKASA
MONITORING PROGRESS & DOKUMENTASI COFF
ENGINEERING CONSTRUCTION SERVICES ENI MUARA BAKAU & EAST SEPINGGAN
NO | KODE SUBPHASE | LOKASI CODE | COFF NO |  |  |  | 2021-09-12
|  |  |  | TITLE | CALL OF ORDER |  |  | PROG | REMAIN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGST | SEPT | OKT | NOV | DES | time axis 2020-12-31 to 2021-12-31
[5 empty] | STATUS | VALUE | REMAINING
(DAYS)
| TOTAL |  |  |  |  | 8945228381.5 |  | 6529035214.4588 | 2416193167.0412 | 940486165.32 | 5588549049.1388 | 0 | 0 | 560262087.63 | 630932220.4238 | 1250729526.8398 | 613760168.2083 | 712736940.3984 | 712198231.2745 | 526342707.9298 | 168458658.5925 | 413128507.8418 | 0 | 0 | 0 | 940486165.32 | 27000000 | 233385463.42 | 99716602.01 | 117060000.01 | 83100022.19 | 21600000 | 33672000 | 208001671.4349 | 367658548.9889 | 554184336.0917 | 182090531.9348 | 267116382.7743 | 247338276.039 | 212727948.4218 | 163258834.5118 | 126997193.6507 | 110776191.624 | 48369172.8674 | 81439307.4836 | 88841012.7273 | 52908570.303 | 441178877.0171 | 125447029.1815 | 162486186.4465 | 263173362.376 | 161091653.2705 | 262737578.002 | 212207895.7519 | 43967808.6758 | 7429425.5 | 11747270.5 | 123045798.38 | 18297770.5 | 15367819.2125 | 50537268.5825 | 362591239.2593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3250 - MUARA BAKAU CONTRACT( MB ) |  |  |  |  | 8945228381.5 |  | 6529035214.4588 | 2416193167.0412 | 940486165.32 | 5588549049.1388 | 0 | 0 | 560262087.63 | 630932220.4238 | 1250729526.8398 | 613760168.2083 | 712736940.3984 | 712198231.2745 | 526342707.9298 | 168458658.5925 | 413128507.8418 | 0 | 0 | 0 | 940486165.32 | 27000000 | 233385463.42 | 99716602.01 | 117060000.01 | 83100022.19 | 21600000 | 33672000 | 208001671.4349 | 367658548.9889 | 554184336.0917 | 182090531.9348 | 267116382.7743 | 247338276.039 | 212727948.4218 | 163258834.5118 | 126997193.6507 | 110776191.624 | 48369172.8674 | 81439307.4836 | 88841012.7273 | 52908570.303 | 441178877.0171 | 125447029.1815 | 162486186.4465 | 263173362.376 | 161091653.2705 | 262737578.002 | 212207895.7519 | 43967808.6758 | 7429425.5 | 11747270.5 | 123045798.38 | 18297770.5 | 15367819.2125 | 50537268.5825 | 362591239.2593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3251 - EAST SEPINGGAN CONTRACT ( ES ) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Q3250-0001 | MB | 4500224242 | Call Out of Manpower - Designer Jan - Maret 2021 | Approved | 254160000 | 0 | 254160000 | 0 | 116490000 | 137670000 |  |  | 50832000 | 52950000 | 33888000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116490000 | 0 | 25416000 | 25416000 | 0 | 0 | 0 | 8472000 | 14826000 | 29652000 | 14826000 | 6354000 | 12708000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Q3250-0009 | MB | 4500224339 | ORF External Lightning Protection Installation & Commissioning | Approved | 407513600 | 0 | 407513600 | 0 | 321935744 | 85577856 |  |  | 85360000 | 217856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321935744 | 0 | 77600000 | 0 | 7760000 | 0 | 0 | 0 | 217856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Q3250-0004 | MB | 4500225600 | Engineering Services for Lightening Pole Road Access on ORF | Approved | 85415900 | -214 | 81145105 | 4270795 | 31675280 | 49469825 |  |  | 21000022.2 | 5902922.02 | 18296085.78 | 4270795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31675280 | 0 | 4199398 | 4200602 | 4200000 | 8400022.2 | 0 | 0 | 0 | 5902922.02 | 3339761.69 | 3297053.74 | 0 | 11659270.35 | 4270795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Q3250-0005 | MB | 4500225603 | Detailed Engineering of ORF Deepwater Well | Approved | 357171050 | -141 | 339312497.5 | 17858552.5 | 128457898.62 | 210854598.88 |  |  | 41000000.01 | 40876534.78 | 0 | 53217145.8 | 75760918.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128457898.62 | 0 | 13000000 | 13000000 | 7500000.01 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 40876534.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10006642.8 | 11533630.5 | 17089266.6 | 14587605.9 | 8036348.625 | 57652346.055 | 0 | 0 | 10072223.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Q3250-0010 | MB | 4500225601 | ORF Soil Investigation DCPT | Approved | 63548800 | 0 | 63548800.03 | -0.03 | 51078878.11 | 12469921.92 |  |  | 8000000.03 | 1292481.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3177440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51078878.11 | 0 | 2000000 | 2000000.01 | 2000000.01 | 2000000.01 | 0 | 0 | 1292481.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3177440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Q3250-0002 | MB | 4500226458 | Rental Air Compressor Period 7 Nov 20 - 7 Feb 21 | Approved | 324000000 | 0 | 324000000 | 0 | 216000000 | 108000000 |  |  | 108000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216000000 | 0 | 21600000 | 21600000 | 21600000 | 43200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Q3250-0006 | MB | 4500226840 | Engineering GTG Emission Sampling | Approved | 198316000 | -222 | 188400200 | 9915800 | 51999934.59 | 136400265.41 |  |  | 52000065.41 | 42416702.8 | 30441506 | 11541991.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51999934.59 | 0 | 13000065.42 | 13000000 | 12999999.99 | 13000000 | 0 | 0 | 0 | 42416702.8 | 16242080.4 | 3946488.4 | 0 | 10252937.2 | 4581099.6 | 3133392.8 | 3827498.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Q3250-0016 | MB | 4500226888 | Mob/Demob Personel (cover Quarantine Cost ) | Approved | 56470800 | 0 | 56470800 | 0 | 0 | 56470800 |  |  | 0 | 12000000 | 30335000 | 0 | 11312260 | 2823540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000000 | 0 | 15835000 | 0 | 0 | 14500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11312260 | 2823540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Q3250-0017 | MB | 4500228921 | HIAB Crane Rental | Approved | 17478000 | 0 | 17478000 | 0 | 10486800 | 6991200 |  |  | 0 | 0 | 6117300 | 0 | 873900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10486800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6117300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Q3250-0007 | MB | 4500229476 | Engineering Design For Gas And Condasate Metering Shelter at ORF | Approved | 247232600 | -178 | 235093479.33 | 12139120.67 | 12361630 | 222731849.33 |  |  | 41999999.99 | 61639905.92 | 54910360.46 | 64181582.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12361630 | 0 | 16000000 | 16000000 | 5000000 | 4999999.99 | 0 | 0 | 0 | 61639905.92 | 20594475.58 | 0 | 34315884.88 | 0 | 42598176.98 | 5884135.88 | 3485979.66 | 12213290.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Q3250-0008 | MB | 4500230308 | Provide Personnel on Turn Around project | Approved | 231733450 | 0 | 231733450 | 0 | 0 | 231733450 |  |  | 138570000 | 93163450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000000 | 60570000 | 1000000 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 93163450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Q3250-0003 | MB | 4500231371 | Provision of Slope Stabilization at ORF | Approved | 18726900 | 0 | 18726899.99 | 0.01 | 0 | 18726899.99 |  |  | 13499999.99 | 4290555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 6000000 | 3999999.99 | 0 | 0 | 0 | 4290555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Q3250-0019 | MB | 4500232887 | ORF Hazardous area classification engineering work | Approved | 164688700 | 0 | 164688700 | 0 | 0 | 164688700 |  |  | 0 | 98813220 | 49884207.23 | 7756837.77 | 0 | 0 | 8234435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98813220 | 0 | 0 | 49406610 | 477597.23 | 7756837.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8234435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Q3250-0014 | MB | 4500233269 | Revamping Civil Structural Musholla at ORF | Approved | 347499413 | -74 | 305732861.5565 | 41766551.4435 | 0 | 305732861.5565 |  |  | 0 | 42763277.7638 | 214685162.9305 | 48284420.8621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9326884.2449 | 33436393.5189 | 36480488.3767 | 67623385.7698 | 66184738.2 | 44396550.584 | 30891860.4396 | 8121061.2818 | 9271499.1407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Q3250-0011 | MB | 4500233482 | Call of Order for Supply Bed at FPU | Approved | 848964658 | -74 | 721619959.3 | 127344698.7 | 0 | 721619959.3 |  |  | 0 | 0 | 551827027.7 | 169792931.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382034096.1 | 42448232.9 | 42448232.9 | 84896465.8 | 42448232.9 | 84896465.8 | 42448232.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Q3250-0012 | MB | 4500226458-2 | Rental Air Compressor Period 7 Feb 20 - 7 Mar 21 | Approved | 108000000 | 0 | 108000000 | 0 | 0 | 108000000 |  |  | 0 | 97200000 | 10800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21600000 | 25200000 | 25200000 | 25200000 | 10800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Q3250-0015 | MB | 4500226885 | Hiab crane and material supply | Approved | 33680000 | 0 | 33680000 | 0 | 0 | 33680000 |  |  | 0 | 33680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Q3250-0020 | MB | 4500233984 | Provide Painter for Painting Services | Approved | 612957150 | -41 | 531958830 | 80998320 | 0 | 531958830 |  |  | 0 | 18388714.5 | 126580516.2143 | 75889932.8571 | 99240681.4286 | 70052245.7143 | 141806739.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18388714.5 | 24395694.57 | 27276593.175 | 27233783.4693 | 47674445 | 35026122.8571 | 20431905 | 20431905 | 0 | 0 | 17513061.4286 | 27242540 | 27242540 | 27242540 | 29188435.7143 | 13621270 | 13621270 | 13621270 | 126958284.2857 | 14848455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Q3250-0018 | MB | 4500232125 | Engineering Service for Fresh Water Line Distribution to ORF New Building | Approved | 109682250 | -69 | 75494292.675 | 34187957.325 | 0 | 75494292.675 |  |  | 0 | 25336599.75 | 25764360.525 | 19249234.875 | 5144097.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18294999.3 | 7041600.45 | 1919439.375 | 5944777.95 | 9619133.325 | 8281009.875 | 9948180.075 | 4058243.25 | 5242811.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5144097.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Q3250-0013 | MB | 4500234840 | Rental Air Compressor Period 7 Mar - 7 Apr 21 | Approved | 115200000 | 0 | 115200000 | 0 | 0 | 115200000 |  |  | 0 | 0 | 97200000 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21600000 | 25200000 | 25200000 | 25200000 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Q3250-0021 | MB | 4500235521 | Revamping Civil Structural Office ORF | Approved | 958081578.5 | 15 | 855867569.0606 | 102214009.4394 | 0 | 855867569.0606 |  |  | 0 | 0 | 0 | 22993957.884 | 382274549.8215 | 297963370.9135 | 76720460.204 | 61652630.7125 | 14262599.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22993957.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382274549.8215 | 89101586.8005 | 46945997.3465 | 130299094.676 | 31616692.0905 | 30466994.1963 | 21748451.8319 | 18011933.6758 | 6493080.5 | 11747270.5 | 16239770.5 | 18297770.5 | 15367819.2125 | 8954429.7625 | 5308169.7625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Q3250-0022 | MB | 4500234840-2 | Rental Air Compressor Period 8 April - 7 Mei 21 | Approved | 108000000 | 0 | 108000000 | 0 | 0 | 108000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 82800000 | 25200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200000 | 25200000 | 25200000 | 25200000 | 19800000 | 5400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Q3250-0023 | MB | 4500237387 | Engineering for Potable Water System Piping Replacement at FPU | Approved | 314423000 | -34 | 261379839.9 | 53043160.1 | 0 | 261379839.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 35781337.4 | 0 | 147055637.1 | 45717104.2 | 21569417.8 | 11256343.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35781337.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63419119.1 | 37699317.7 | 45937200.3 | 22638456 | 23078648.2 | 0 | 0 | 0 | 21569417.8 | 0 | 0 | 5250864.1 | 6005479.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Q3250-0024 | MB | 4500233482-2 | Electrical Work for Relayout of FPU (Additional Engineering Services Supply Bed Set for FPU) | Approved | 106924200 | -74 | 101577990 | 5346210 | 0 | 101577990 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42769680 | 0 | 0 | 58808310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42769680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58808310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Q3250-0026 | MB | 4500238915 | Manpower for Construction Engineer | Approved | 338791600 | 0 | 320311600 | 18480000 | 0 | 320311600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 112930533.3333 | 115553266.6667 | 91827800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20532824.2424 | 0 | 61598472.7273 | 25666030.303 | 5133206.0606 | 4333466.6667 | 38499800 | 38784000 | 33936000 | 43347800 | 33936000 | 14544000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Q3250-0027 | MB | 4500232125-2 | Engineering Service for Fresh Water Line Distribution to ORF New Building (Sewage Domestic Waste Water at ORF Facility) | Approved | 51718400 | -69 | 47348195.2 | 4370204.8 | 0 | 47348195.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35980490.88 | 6552721.28 | 4814983.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35980490.88 | 6552721.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4814983.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Q3250-0028 | MB | 4500242022 | Engineering Services for FPU POB Safety Analysis | Approved | 246526000 | 48 | 221873400 | 24652600 | 0 | 221873400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102209679.6 | 45705920.4 | 73957800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102209679.6 | 0 | 0 | 0 | 45705920.4 | 0 | 0 | 0 | 73957800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Q3250-0029 | MB | 4500242704 | Engineering Services for Interior Design ORF Office | Approved | 88290200 | 5 | 83875690 | 4414510 | 0 | 83875690 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49159983.36 | 34715706.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32773322.24 | 16386661.12 | 0 | 0 | 0 | 34715706.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Q3250-0030 | MB | 4500244564 | Lighting Pole Road Access and PV Solar System at ORF | Approved | 1372283782 | 129 | 167967534.9168 | 1204316247.0832 | 0 | 167967534.9168 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167967534.9168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167967534.9168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Q3250-0031 | MB | 4500245826 | Provide Painter for painting services (2nd period) | Approved | 612957150 | 143 | 0 | 612957150 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Q3250-0032 | MB | 4500246887 | Engineering Study to Improve Control Valve Design on Slug Catcher (Sand Resistance) | Approved | 113289600 | 109 | 67973760 | 45315840 | 0 | 67973760 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67973760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36331974.72 | 31641785.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Q3250-0033 | MB | 4500248247 | Engineering Services for HAZOP Reporting for FPU Nitrogen System | Approved | 31503600 | 49 | 18902160 | 12601440 | 0 | 18902160 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18902160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18902160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 3250
PT. CATUR ELANG PERKASA
Sales Project Weekly: 3250 dari 01-09-2021 sampai 30-09-2021
No. | No. CE | Nama Pekerjaan | End Date | Nilai | Sales s/d | 1-7 Sep | 8-14 Sep | 15-21 Sep | 22-28 Sep | 29-30 Sep | Total Sales | Odoo | Excel | Difference | Remarks
1 | 4500224242 | Engineering and Construction Services at Muara Bakau | 31-03-2021 | 254160000 | 254160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254160000
2 | 4500226458 | Engineering and Construction Services at Muara Bakau | 19-01-2021 | 324000000 | 324000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324000000
3 | 4500231371 | Engineering and Construction Services at Muara Bakau | 15-01-2021 | 18726900 | 18726899.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18726899.99
4 | 4500225600 | Engineering and Construction Services at Muara Bakau | 31-12-2020 | 85415900 | 81145105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81145105
5 | 4500225603 | Engineering and Construction Services at Muara Bakau | 24-03-2021 | 357171050 | 339312497.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339312497.5
6 | 4500226840 | Engineering and Construction Services at Muara Bakau | 02-02-2021 | 198316000 | 188400200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188400200
7 | 4500229476 | Engineering and Construction Services at Muara Bakau | 18-03-2021 | 247232600 | 235093479.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235093479.33
8 | 4500230308 | Engineering and Construction Services at Muara Bakau | 03-02-2021 | 231733450 | 231733450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231733450
9 | 4500224339 | Engineering and Construction Services at Muara Bakau | 31-12-2020 | 407513600 | 407513600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407513600
10 | 4500225601 | Engineering and Construction Services at Muara Bakau |  | 63548800 | 63548800.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63548800.03
11 | 4500233482 | Engineering and Construction Services at Muara Bakau | 23-05-2021 | 848964658 | 721619959.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721619959.3
12 | 4500226458-2 | Engineering and Construction Services at Muara Bakau | 07-03-2021 | 108000000 | 108000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108000000
13 | 4500234840 | Engineering and Construction Services at Muara Bakau | 07-04-2021 | 115200000 | 115200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115200000
14 | 4500233269 | Engineering and Construction Services at Muara Bakau | 12-05-2021 | 347499413 | 305732861.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305732861.09
15 | 4500226885 | Engineering and Construction Services at Muara Bakau | 15-11-2020 | 33680000 | 33680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33680000
16 | 4500226888 | Engineering and Construction Services at Muara Bakau | 31-12-2020 | 56470800 | 56470800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56470800
17 | 4500228921 | Engineering and Construction Services at Muara Bakau | 16-12-2020 | 17478000 | 17478000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17478000
18 | 4500232125 | Engineering and Construction Services at Muara Bakau | 10-05-2021 | 109682250 | 75494292.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75494292.67
19 | 4500232887 | Engineering and Construction Services at Muara Bakau | 02-04-2021 | 164688700 | 164688700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164688700
20 | 4500233984 | Engineering and Construction Services at Muara Bakau | 02-08-2021 | 612957150 | 531958830.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531958830.01
21 | 4500235521 | Engineering and Construction Services at Muara Bakau | 27-07-2021 | 958081579 | 841604969.57 | 8954429.76 | 5308169.78 | 0 | 0 | 0 | 855867569.11
22 | 4500234840-2 | Engineering and Construction Services at Muara Bakau | 07-05-2021 | 108000000 | 108000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108000000
23 | 4500237387 | Engineering and Construction Services at Muara Bakau | 09-08-2021 | 314423000 | 250123496.5 | 5250864.1 | 6005479.3 | 0 | 0 | 0 | 261379839.9
24 | 4500233482-2 | Engineering and Construction Services at Muara Bakau | 30-06-2021 | 106924200 | 42769680 | 0 | 58808310 | 0 | 0 | 0 | 101577990
25 | 4500225603-2 | Engineering and Construction Services at Muara Bakau | 24-04-2021 | 32280050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 4500238915 | Engineering and Construction Services at Muara Bakau | 31-07-2021 | 338791600 | 320311600.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320311600.02
27 | 4500232125-2 | Engineering and Construction Services at Muara Bakau | 05-07-2021 | 51718400 | 47348195.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47348195.2
28 | 4500242022 | Engineering and Construction Services at Muara Bakau | 08-09-2021 | 246526000 | 147915600 | 0 | 73957800 | 0 | 0 | 0 | 221873400
29 | 4500242704 | Engineering and Construction Services at Muara Bakau | 17-09-2021 | 88290200 | 83875690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83875690
30 | 4500244564 | Engineering and Construction Services at Muara Bakau | 19-01-2022 | 1372283782 | 0 | 0 | 167967534.92 | 0 | 0 | 0 | 167967534.92
31 | 4500245826 | Engineering and Construction Services at Muara Bakau | 02-02-2022 | 612957150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 4500246887 | Engineering and Construction Services at Muara Bakau | 30-12-2021 | 113289600 | 0 | 36331974.72 | 31641785.28 | 0 | 0 | 0 | 67973760
33 | 4500248247 | Engineering and Construction Services at Muara Bakau | 31-10-2021 | 31503600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 4500249093 | Engineering and Construction Services at Muara Bakau | 14-01-2022 | 230647900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL